УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

________________ Е.С. Левина

(личная подпись)

«___» марта 2019 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Улучшение условий и охраны труда в

Ненецком автономном округе на 2018 - 2020 годы»

за 2018 год

Ответственный исполнитель: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

Соисполнители: отсутствуют.

Дата составления отчета: «___» _______________ 2019 год

Исполнитель: главный консультант отдела труда и занятости управления труда и социальной защиты Департамента Калянова Наталья Викторовна

тел. 2-12-58, электронный адрес: nkalyanova@adm-nao.ru

Раздел 1

Конкретные результаты (описательная часть) реализации государственной программы в целом, а также в разрезе отдельных мероприятий, подпрограмм и основных мероприятий, достигнутые за отчетный период

  - Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в такое соответствие

Изменения в государственную программу, в том числе в части приведения ее параметров финансового обеспечения в 2018 году в соответствие с бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2018 года постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25.03.2019 года № 81-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе на 2018-2020 годы».

  - Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений)

Общий объем кассового исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2018 году, составил 67%, в том числе за счет средств окружного бюджета 900,2 тыс. рублей.

Отклонение фактических значений от плана зафиксированы по следующим мероприятиям:

1) «Обслуживание программного продукта.

«Организация и проведение профессиональных конкурсов» в связи с тем, что данная мера социальной поддержки носит заявительный характер.

Не полное освоение связано с тем, что согласно, заключенному контракту от 18.02.2018 года с подрядной организацией ПАО «Ростелеком» на сопровождение портала «Сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда» общая сумма выполняемых работ составляет 535,2 тыс. рублей.

2) «Организация и проведение профессиональных конкурсов» в связи с тем, что Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа была направлена бюджетная заявка о перераспределении бюджетных ассигнований за счет экономии по мероприятию организация и проведение профессиональных конкурсов   КВР 244 КОСГУ 340/550 «Прочие материальные запасы» в сумме 341,3 тысяч рублей на выплату денежных вознаграждений победителям конкурсов на КВР 360 КОСГУ 296/843 «Иные выплаты населению». Вместе с тем заявка была рассмотрена в части увеличения, а в части уменьшения нет, таким образом произошло задвоение денежных средств.

  - Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы, согласно плановым и кассовым расходам в отчетном году, составила 444,9 тыс. руб., или 33,1% от планового объема финансирования Программы.

  - Сведения о мероприятиях, реализованных и нереализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично)

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:

1. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, которое включает в себя:

1.1. Оказание консультационной помощи организациям, проводящим специальную оценку условий труда, проведение семинаров, совещаний совместно с Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе, с целью обеспечения соответствия проведения специальной оценки условий труда требованиям нормативных правовых актов в этой области.

В 2018 году Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа совместных с Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе мероприятий не проводилось в виду отсутствия на территории Ненецкого автономного округа организаций, имеющих полномочия проводить специальную оценку условий труда.

Вывод: Мероприятие в 2018 году не реализовывалось.

1.2. Оказание консультационной помощи работодателям по проведению специальной оценки условий труда, в том числе по разработке и реализации мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда

Департаментом здравоохранения труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа совместно с Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе в 2018 году проведено совещание с руководителями и специалистами в области охраны труда по вопросу проведения специальной оценки условий труда на котором было обращено особое внимание о необходимости окончить специальную оценку условий труда к 31 декабря 2018 года, а также разъяснена ответственность работодателям за ее непроведение.

Вывод: Мероприятие исполнено.

1.3. Содействие развитию механизма общественного контроля в сфере охраны труда при проведении специальной оценки труда, в том числе в части оценки эффективности мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

Представители профсоюзных организаций в 2018 году принимали участие в работе комиссий по проведению специальной оценки условий труда.

Вывод: Мероприятие исполнено.

2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения, которое включает в себя:

2.1. Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляемых за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний следующих мероприятий:

проведение специальной оценки условий труда;

на реализацию мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

обучение по охране труда работников;

приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, изготовленных на территории Российской Федерации, (далее - СИЗ) в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ (далее - типовые нормы) и (или) на основании результатов проведения специальной оценки условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств;

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

обеспечение лечебно-профилактическим питанием (далее - ЛПП) работников, для которых указанное питание предусмотрено Перечнем производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 года № 46н;

приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);

приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи;

приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно предназначенных для обеспечения безопасности работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в рамках технологических процессов, в том числе на подземных работах;

приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте и (или) дистанционную видео и аудио фиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по безопасному производству работ, а также хранение результатов такой фиксации.

В 2018 году ГУ-Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Ненецкому автономному округу возмещены затраты, обратившимся работодателям по указанным в заявлениях мероприятиям финансирование которых предусмотрено за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Вывод: Мероприятие исполнено.

2.2. Организация и проведение информационно-разъяснительных мероприятий для представителей профсоюзов и уполномоченных по охране труда и т.п.

Информирование представителей профсоюзов и уполномоченных по охране труда, работающего населения и работодателей по актуальным вопросам охраны труда осуществлялось через официальный сайт Департамента и региональную информационную систему охраны труда trud.adm-nao.ru

Вывод: Мероприятие исполнено.

2.3. Осуществление государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда, правильности предоставлений работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и фактических условий труда работников.

В 2018 году государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда, правильности предоставлений работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и фактических условий труда работников не проводилась в виду отсутствия заявлений по возникшим между работодателями и работниками споров о правильности проведения специальной оценки условий труда.

Вывод: Мероприятие исполнено.

2.4. Организация работы Координационного совета по охране труда, в том числе проведение заседаний по рассмотрению тяжелых и смертельных несчастных случаев, произошедших в организациях, осуществляющих деятельность на территории Ненецкого автономного округа.

29 марта 2018 года на заседании Координационного совета по охране труда были заслушаны с докладами на тему: «О произошедших несчастных случаях на территории Ненецкого автономного округа и принимаемых мерах по сокращению и предотвращению производственного травматизма в организациях, осуществляющих деятельность на территории Ненецкого автономного округа» представители следующих организаций: ГБУЗ НАО «Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер», ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи», ГБОУ НАО «Средняя школа п. Искателей», ГБОУ НАО «ГБОУ НАО «Средняя школа № 5», МКУ ЗР «Северное», УМВД России по НАО, Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС, МУП «Служба Заказчика по ЖКУ пос. Искателей».

Вывод: Мероприятие исполнено.

2.5. Оказание консультационной помощи работодателям по вопросам сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе организация и проведение информационно-разъяснительных мероприятий для работодателей с участием представителей государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ненецкому автономному округу.

В 2018 году Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения совместно с государственным учреждением – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ненецкому автономному округу было проведено три совещания с работодателями на которых рассматривался вопрос «О финансовом обеспечении в 2018 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Вывод: Мероприятие исполнено.

2.6. Оказание консультационной помощи работодателям по вопросам улучшения условий и охраны труда, финансируемые работодателями в размере 0,2% суммы затрат на производство продукции, в том числе организация и проведение информационно-разъяснительных мероприятий для работодателей с участием представителей Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

В 2018 году Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа в 2018 году было проведено совещание с работодателями на котором согласно проводимому мониторингу в организациях Ненецкого автономного округа финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

Вывод: Мероприятие исполнено.

2.7. Оказание консультационной помощи работодателям по вопросам распространения и внедрения передового опыта в области охраны труда, включая: разработку и внедрение в организациях Ненецкого автономного округа так называемых программ «нулевого травматизма», основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность соблюдения всех обязательных требований охраны труда; вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда; обеспечения выявления опасностей, оценки и снижения уровней рисков на производстве; проведения непрерывного обучения и информирования персонала по вопросам охраны труда.

Консультационная помощь осуществлялась через официальный сайт Департамента и региональную информационную систему охраны труда trud.adm-nao.ru

Вывод: Мероприятие исполнено.

2.8. Оказание консультационной помощи работодателям по вопросам распространения и внедрения передового опыта в области реализации программ, направленных на укрепление здоровья работников и пропаганду здорового образа жизни.

Консультационная помощь осуществлялась через официальный сайт Департамента и региональную информационную систему охраны труда trud.adm-nao.ru.

Вывод: Мероприятие исполнено.

2.9. Оказание содействия в улучшении качества проведения предварительных и периодических медицинских работников, материальном оснащении и кадровом укомплектовании медицинских организаций.

В течении 2018 года Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения работа проводилась.

Вывод: Мероприятие исполнено.

2.10 Организация работы горячих линий в целях информирования и консультирования по вопросам охраны и условий труда.

В Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного функционирует телефон горячей линии.

Вывод: Мероприятие исполнено.

2.11 Оказание содействия в развитии механизма общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение (в том числе организация и проведение информационно-разъяснительных мероприятий для представителей профсоюзов и уполномоченных по охране труда).

Информационно-разъяснительные работа осуществлялась через официальный сайт Департамента и региональную информационную систему охраны труда trud.adm-nao.ru.

Вывод: Мероприятие исполнено.

3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения.

3.1. Организация информационно-разъяснительных мероприятий для представителей работодателей и обучающих организаций по актуальным вопросам в области охраны труда, включая изменения в трудовом законодательстве.

Информационно-разъяснительные работа осуществлялась через официальный сайт Департамента и региональную информационную систему охраны труда trud.adm-nao.ru.

Вывод: Мероприятие исполнено.

3.2. Учет организаций, проводящих обучение и проверку знаний требований охраны труда на территории Ненецкого автономного округа и размещение информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Учет организаций, проводящих обучение и проверку знаний охраны труда, и имеющие соответствующие лицензии осуществляется в ФГИС СОУТ.

Вывод: Мероприятие исполнено.

3.3. Координация деятельности обучающих организаций, аккредитованных на проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда в Ненецком автономном округе, по осуществлению непрерывной подготовки работников организаций Ненецкого автономного округа.

В 2018 году Департаментом принято участие в 10 комиссиях по проверке знаний требований охраны труда.

Вывод: Мероприятие исполнено.

3.4. Содействие по внедрению в обучающих организациях Ненецкого автономного округа, аккредитованных в установленном порядке, современных технологий обучения, в том числе дистанционного обучения работников, с включением вопросов обучения практическим методам и способам безопасного производства работ, применения средств индивидуальной защиты.

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа в 2018 году проводил работу по информированию работодателей о формах дистанционного обучения.

Вывод: Мероприятие исполнено.

4. Совершенствование нормативно-правовой базы Ненецкого автономного округа в области охраны труда, которое включает в себя:

4.1. Разработка, принятие и актуализация законов и иных нормативных правовых актов Ненецком автономном округе в области охраны труда.

Необходимость разработки и принятии законом в области охраны труда отсутствовала.

Вывод: Мероприятие не реализовывалось.

4.2. Переход на оформление трудовых отношений с работниками с учетом принципов эффективного контракта в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта».

Работа по оформлению трудовых отношений с руководителями организаций Ненецкого автономного округа завершена.

Вывод: Мероприятие исполнено.

4.3. Оказание методической помощи работодателям по обеспечению охраны труда в организациях Ненецкого автономного округа, в том числе разработка и распространение различных методических рекомендаций, разъяснений, типовых форм и т.п.

Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа разработаны методические рекомендации по разработке и внедрению в организациях Ненецкого автономного округа программ «Нулевого травматизма.

Вывод: Мероприятие исполнено.

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда, которое включает в себя:

5.1. Организация и проведение мониторинга условий и охраны труда в Ненецком автономном округе с целью получения достоверных и полных статистических сведений для принятия управленческих решений.

В марте 2018 года Департаментом здравоохранения, туда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа был сформирован сводный мониторинг за 2017 год по охране труда.

В июне 2018 годы был проведен Всероссийский мониторинг условий и охраны труда. Который был направлен в Минтруд России.

Вывод: Мероприятие исполнено.

5.2. Размещение в средствах массовой информации материалов (статей, обзоров и т.п.) по актуальным вопросам в области охраны труда.

Информация размещается через официальный сайт Департамента и региональную информационную систему охраны труда trud.adm-nao.ru.

Вывод: Мероприятие исполнено.

5.3.Формирование мотивации у работодателей и работников к безопасному труду, посредством проведения мероприятий, носящих информационно-просветительский пропагандистский характер.

Формирование мотивации у работодателей и работников к безопасному труду осуществлялась в поведения конкурсов «Лучший по профессии».

Вывод: Мероприятие исполнено.

5.4.Информирование и пропаганда в формате семинаров, совещаний по вопросам охраны труда.

Информирование осуществлялось через официальный сайт Департамента и региональную информационную систему охраны труда trud.adm-nao.ru.

Вывод: Мероприятие исполнено.

Информирование работающего населения по актуальным вопросам охраны труда посредством общедоступных информационных интернет-ресурсов

Информирование осуществлялось через официальный сайт Департамента и региональную информационную систему охраны труда trud.adm-nao.ru.

Вывод: Мероприятие исполнено.

5.5. Организация и проведение профессиональных конкурсов.

В 2018 году Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа было запланировано и проведено 5 конкурсов профессионального мастерства.

Конкурсы проводились на базе Нарьян-Марского ГОРПО, АО «Мясопродукты» и ГУП НАО «Нарьян-Марское АТП».

Вывод: Мероприятие исполнено.

5.6. Организация и проведение мастер-классов по оказанию первой помощи пострадавшим в общеобразовательных организациях.

В 2018 годы работниками ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» в течении года проводились мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Вывод: Мероприятие исполнено.

5.7. Обслуживание программного продукта.

18.02.2018 года с подрядной организацией ПАО «Ростелеком» на сопровождение портала «Сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда» общая сумма выполняемых работ составляет 535,2 тыс. рублей.

Вывод: Мероприятие исполнено.

# 6. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

# В течении 2018 года Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа проведена уведомительная регистрация 28 коллективных договоров (соглашений).

Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены.

Вывод: Мероприятие исполнено.

6.1. Оказание консультационной помощи работодателям по вопросам внедрения передового опыта, внедрения систем добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями соблюдения требований трудового законодательства, в том числе проведение для работодателей совместных с Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе информационно-разъяснительных мероприятий по прохождению самопроверки на сайте Роструда, оформлению сертификатов доверия работодателям, а также проведение информационно-разъяснительных мероприятий для работодателей по обмену опытом проведения регулярных аудитов безопасности в рамках системы управления охраной труда.

Консультативная помощь работодателям осуществлялось через официальный сайт Департамента и региональную информационную систему охраны труда trud.adm-nao.ru, а также в рамках заключенного соглашение о сотрудничестве между Государственной инспекцией в Архангельской области и Ненецком автономном округе и Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

Вывод: Мероприятие исполнено.

6.2. Привлечение многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг к решению задач по информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, путем обеспечения в инфоматах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг доступа к порталу Онлайнинспекция.рф.

Мероприятия реализуются рамках заключенного соглашение о сотрудничестве между Государственной инспекцией в Архангельской области и Ненецком автономном округе и Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

Вывод: Мероприятие исполнено.

6.3. Содействие Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе в стимулировании работодателей к улучшению условий труда и внедрению новых принципов обеспечения соблюдения трудового законодательства.

Мероприятия реализуются рамках заключенного соглашение о сотрудничестве между Государственной инспекцией в Архангельской области и Ненецком автономном округе и Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

Вывод: Мероприятие исполнено.

6.4. Рассмотрение вопросов по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Ненецком автономном округе, включая вопросы теневой занятости, задолженности по заработной плате, осуществления профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

В 2018 году было проведено 7 заседаний трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Ненецком автономном округе на которых рассматривались указанные вопросы в том числе.

Вывод: Мероприятие исполнено.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

На выполнение мероприятия государственной программы существенное влияние оказывали факторы информационного обеспечения на региональном и муниципальном уровнях, такие как пропаганда, проведение семинаров, совещаний, способствующие увеличению ответственности работодателей и

работников за соблюдение требований охраны труда и, как следствие,

снижению общего травматизма на производстве, а также факторы оперативного взаимодействия социальных партнеров при выполнении мероприятий

  - Результаты реализации мер правового регулирования

Основные меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы Ненецкого автономного округа реализуются в рамках действующих нормативных и нормативно-правовых актов Российской Федерации.

  - Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий

Проработать вопрос с Минтрудом России о переводе государственной программы в региональную либо включить в качестве подпрограммы в государственную программу «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа и продлить срок действия до 2024 года.

Раздел 2

Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы за отчетный период

Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы за отчетный период отражены в Приложении 1.

Раздел 3

Сведения о внесенных изменениях в государственную программу

Ненецкого автономного округа

в 2018 году

В 2018 году изменения в государственную программу Ненецкого автономного округа не вносились.

Раздел 4

Сведения о достижении значений целевых показателей

государственной программы

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы отражены в Приложении 3.

Раздел 6

Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы

Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию Программы отражены в Приложении 4.

Раздел 7

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа

Всего в 2018 году запланировано достижение 10 целевых показателей. 8 целевых показателей с уровнем исполнения 90% и выше, 9 целевых показателей с уровнем исполнения 75% и выше. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы за отчетный год составила 90%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы за отчётный год составила 67%.

Оценка степени реализации мероприятий Программы за отчётный год составила 94% (31 мероприятие из них 29 выполнены в полном объеме).

Вывод: Результат государственной программы неудовлетворительный.