## СВОД_ДЗТиСЗН_форма
Сведения о результатах исполнения объемов финансирования, предусмотренных на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы"
(наименование государственной программы)
в 2018 году
Приложение 3
Приложение 1
Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа "Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы" за 2020 г.
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия | Плановый срок <1> |  | Фактический срок <1> |  | Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия, (ССм) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0) | Оценка степени достижения ЦП (СДцп), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2>, (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение) | Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8)
|  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Отдельное мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | - | 1
2 | Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о возможности трудоустройства на территории вселения, реализации Программы и других материалов на информационном портале АИС "Соотечественники", информационное сопровождение реализации Программы в средствах массовой информации (электронных, печатных, радио, телевидение) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1
3 | Предоставление информационных, консультационных, юридических и других услуг участникам Программы и членам их семей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1
4 | Проведение встреч с прибывшими в отчетном месяце участниками Программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема, оформлению правового статуса и другим вопросам | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1
5 | Организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших участников Программы и членов их семей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1
6 | Оказание мер социальной поддержки в период адаптации (выплата подъемных) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1
7 | Социальное обеспечение участников Программы и членов их семей и оказание им медицинской помощи | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1
8 | Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей, включая выделение переселенцам жилых помещений для временного размещения, обеспечение жилыми помещениями для временного размещения или компенсацию найма жилья на срок не менее шести месяцев либо осуществление иных мероприятий | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1
9 | Проведение ежемесячного мониторинга: потребности организаций Ненецкого автономного округа в квалифицированной рабочей силе для замещения имеющихся вакантных рабочих мест, должностей специалистов и служащих; реализации инвестиционных проектов; сформированных инновационно-промышленных кластеров с последующим размещением информации об имеющихся вакантных рабочих местах в НАО на информационных порталах АИС "Соотечественники" и Министерства внутренних дел Российской Федерации | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1
10 | Содействие в трудоустройстве и занятости участников Программы и членов их семей, в рамках предоставления участникам Программы и членам их семей государственных услуг в области содействия занятости населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1
11 | Информирование потенциальных участников Программы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1
Всего - 11 мероприятий , в полном объеме выполнены - 11 = 100%