## СВОД_ДЗТиСЗН_форма
Сведения о результатах исполнения объемов финансирования, предусмотренных на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы"
(наименование государственной программы)
в 2018 году
Приложение 3
Приложение 1
Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа "Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 - 2024 годы" за 2022 год.
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия | Плановый срок <1> |  | Фактический срок <1> |  | Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия, (ССм) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0) | Оценка степени достижения ЦП (СДцп), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2>, (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение) | Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8)
|  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Создание правовых, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Ненецком автономном округе для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи
1 | Принятие нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, необходимых для реализации Программы, обеспечения участникам Государственной программы и членам их семей равных с жителями Ненецкого автономного округа прав на получение государственных и муниципальных услуг в области содействия занятости населения, медицинского обслуживания, социального обеспечения, среднего общего образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в период адаптации на территории вселения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
2 | Предоставление информационных, консультационных, юридических и других услуг участникам Государственной программы и членам их семей | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
3 | Мониторинг и размещение в информационном ресурсе «Автоматизированная информационная система «Соотечественники» информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами, возможности трудоустройства и профессионального образования, оказания социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
4 | Подготовка, издание и распространение информационных материалов по вопросам добровольного переселения в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом (аналитическая информация, буклеты, брошюры и иная аналогичная продукция) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
2. Увеличение числа квалифицированных кадров по востребованным профессиям, содействие занятости участников Государственной программы и членов их семей в Ненецкий автономный округ
5 | Организация мониторинга потребности экономики и социальной сферы Ненецкого автономного округа в квалифицированных кадрах | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
6 | Размещение в информационно-аналитической системе Общероссийской базе вакансий «Работа в России» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
7 | Оказание содействия в трудоустройстве участников Государственной программы и трудоспособных членов их семей | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
8 | Информирование участников Государственной программы о возможности профессионального обучения (профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
9 | Компенсация расходов по профессиональному обучению (профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации) участникам Государственной программы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
3. Содействие занятости участников Государственной программы и членов их семей в Ненецком автономном округе
10 | Содействие самозанятости участников Государственной программы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
11 | Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Ненецком автономном округе в соответствии с действующим законодательством | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
12 | Оказание консультационной, информационной, образовательной, имущественной, финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
4. Закрепление переселившихся участников Государственной программы и членов их семей в Ненецком автономном округе, создание условий для адаптации и интеграции участников Государственной программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг
13 | Проведение встреч с прибывшими в отчетном месяце участниками Государственной программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема, оформлению правового статуса и другим вопросам | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
14 | Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей гарантированного медицинского обслуживания в период адаптации и получивших страховой полис обязательного медицинского страхования, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
15 | Организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших участников Государственной программы и членов их семей | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
16 | Оказание мер социальной поддержки в период адаптации на территории вселения (выплата подъемных) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
17 | Компенсация расходов участников Государственной программы на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | Данное мероприятие в 2022 году не реализовывалось, так как данная мера социальной поддержки носит заявительный характер.
18 | Компенсации расходов соотечественников на медицинское освидетельствование участников Государственной программы и членов их семьей | Данное мероприятие в 2022 году не реализовывалось, так как данная мера социальной поддержки носит заявительный характер.
19 | Информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
20 | Оказание содействия участникам Государственной программы в жилищном обустройстве: содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения участников Государственной программы (гостиницы, аренда жилья у физических лиц, общежития, служебное жилье) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
21 | Возмещение части затрат на жилищное обустройство на период не менее 6 месяцев | Данное мероприятие в 2022 году не реализовывалось, так как данная мера социальной поддержки носит заявительный характер.
22 | Предоставление единовременной компенсационной социальной выплаты к учебному году помощи материальной помощи участникам Государственной программы и членам их семей | Данное мероприятие в 2022 году не реализовывалось, так как данная мера социальной поддержки носит заявительный характер.
Всего - 22 мероприятия , в полном объеме выполнены - 18 = 82%